СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 36 «Замена автоматического регулятора дуги печи ВДП №31»

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО ИТЦ «АСУ-Проект» г. Челябинск ИНН 7450057360 | ООО «Гидропневмоавтоматика» г. Челябинск ИНН 7450030760 | ООО «Промэлектроника» г. Юрга ИНН 4230023842 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 7 420 000,00 руб. без НДС Предоплата 33% (2 940 000,00руб. с НДС), платеж 2 400 000,00 руб. с НДС до 15.03.2023г., платеж 2 676 000,00 руб. с НДС в течение 10 календарных дней с момента отгрузки оборудования, но не позднее 20 календарных дней с момента направления извещения о готовности к отгрузке, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. | 9 500 000,00 руб. без НДС Первый платеж 60% (5 700 000,00 руб. с НДС) до 01.06.2022г., платеж 4 380 000,00 руб. с НДС по факту готовности оборудования к отгрузке, 1 320 000,00 руб. с НДС после завершения ПНР. | 12 000 000,00 руб. без НДС НДС не предусмотрен Предоплата 62,5% (7 500 000,00 руб.), окончательный расчет в течение 30 дней с момента сдачи ПНР |
| 2. | Срок выполнения работ | Срок готовности оборудования не более 51 недели с момента поступления предоплаты с возможностью досрочной поставки, шеф-монтаж не более 7 дней, ПНР не более 2 недель | 450 календарных дней | Постава оборудования в течение 12 месяцев с момента поступления предоплаты, срок выполнения ПНР не обозначен |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев с момента завершения работ, но не более 14 месяцев с момента передачи оборудования на склад ООО «ЗМЗ» и не более 15 месяцев с момента направления извещения о готовности к отгрузке | 12 месяцев с момента поставки оборудования. | Данных нет |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на разработку рабочей документации, поставку оборудования, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ по замене автоматического регулятора дуги печи №31 типа ДСВ-6,3-Г6 вакуумно-дугового переплава в ЭСПЦ-3. В рабочей документации предусмотреть: - Замену системы автоматического регулирования напряжения дуги. - Замену системы задания тока плавки. - Замену существующего технологического электродвигателя постоянного тока на новый – асинхронный без уменьшения качества управления процессом. - Замену органов управления и индикации. - Замену кабельно-проводниковой продукции. В объеме поставляемого оборудования предусмотреть: - Шкаф управления. - Комплект органов управления и индикации. - Технологический электродвигатель. - Комплект ЗИП (модуль CPU PLC, модули ввода/вывода сигналов PLC, блоки питания, преобразователи сигналов). - Программатор для настройки и диагностики системы управления. В предложении необходимо указать структуру управления с указанием используемого оборудования, характеристики. |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | Проектная документация и поставляемое оборудование должны соответствовать: техническим требованиям к электрооборудованию и автоматике регулятора напряжения дуги печи ВДП №31 ЭСПЦ-3; требованиям к технологическому процессу печи ВДП №31 ЭСПЦ-3; техническим требованиям к проектированию, монтажу и вводу в эксплуатацию систем управления ООО «ЗМЗ»; состав проектной документации должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 (действующая редакция); проектную документацию предварительно согласовать с Заказчиком; документация должна предоставляться на русском языке, в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 3-х экземплярах на электронных носителях в формате среды разработки и (или) pdf-формате (с функцией поиска текста). Разрабатываемое программное обеспечение предоставляется в открытом виде без паролей. |  |  |