СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 59 «Замена подкрановых рельс».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Технопроммонтаж» г. Златоуст ИНН 7404070084 | ООО «Компания «Перспектива» г. Златоуст ИНН 7404052092 | ООО СК «Магистраль» г. Челябинск ИНН 7460010441 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 10 940 000,00 руб. без НДС Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 9 875 000,00 руб. без НДС Снижение на 150 000,00 руб. без НДС Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 14 283 333,33 руб. без НДС Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 10 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 6 рабочих дней по каждому объекту | 10 календарных дней по каждому объекту | Июль-ноябрь 2022г.5 |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по замене подкрановых рельс в цехах завода. Раздел 1. Участок цеха готовой продукции (ЦГП). Материалы заказчика. Машины и механизмы подрядчика. Срок выполнения работ ноябрь 2022г. Состав работ: - демонтаж конструкций для крепления внутри зданий и сооружений массой до 0,1т (накладка, упорная и прижимная пластины) – 0,96т - демонтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам (рельс КР-120) c конструкциями для крепления – 386м - монтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам (рельс КР-120) c конструкциями для крепления – 386м - монтаж конструкций для крепления внутри зданий и сооружений массой до 0,1т (накладка, упорная и прижимная пластины) – 0,96т - рихтовка подкранового пути – 386м (34 узла) - устранение трещин электросваркой при толщине металла до 16мм – 60м - погрузка и вывоз металлических конструкций – 20,3т Раздел 2. Печной пролет электросталеплавильного цеха № 2 (ЭСПЦ № 2). Материалы заказчика. Машины и механизмы подрядчика. Срок выполнения работ август 2022г. Состав работ: - демонтаж подкрановых рельс КР-70 c конструкциями для крепления – 312м - монтаж подкрановых рельс КР-70 c конструкциями для крепления – 312м - демонтаж крановых троллей – 470м - монтаж крановых троллей (угловая равнополочная сталь) – 470м - рихтовка подкранового пути – 312м Раздел 3. Прокатный цех № 3. Материалы заказчика. Машины и механизмы подрядчика. Пролет склада готовой продукции. Срок выполнения работ: подготовительные работы август 2022г, замена рельс двое суток в сентябре 2022г. Состав работ: - подготовительные работы (сверление отверстий в шейках крановых рельс и в соединительных пластинах D=25мм) – 340шт. - очистка металлоконструкций подкрановых балок от пыли и грязи – 60 кв.м. - демонтаж мелких металлоконструкций крепления рельс – 2,8т - демонтаж изношенных подкрановых рельс КР-80 – 642м - монтаж новых подкрановых рельс – 624м - монтаж мелких металлоконструкций крепления рельс – 2,8т - рихтовка подкрановых рельс – 624м Электромостовой кран № 25. Срок выполнения работ июнь 2022г. Состав работ: - очистка металлоконструкций подкрановых балок вручную от пыли– 0,01т - демонтаж электролебедкой рельс КР-70 по стальным балкам крана – 68м - монтаж электролебедкой рельс КР-70 по стальным балкам крана – 68м |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию, а именно исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам, необходимые акты, протоколы замеров и испытаний - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. |  |  |