СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 84 «Прокладка коммуникаций к паровой и водогрейной котельным».

Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до 18 ноября  2022г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Компания «Перспектива» г. Златоуст ИНН 7404052092 | ООО «Технопроммонтаж» г. Златоуст ИНН 7404070084 | ООО «Монолит» г. Новосибирск ИНН 5410022790 | ООО «ЭММ» г. Челябинск ИНН 7448129458 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 12 000 000,00 руб. без НДС НДС не предусмотрен Предоплата 50%, ежемесячно по фактически выполненным объемам, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 22 340 000,00 руб. без НДС НДС не предусмотрен Предоплата 50%. | 18 750 000,00 руб. без НДС Нет данных. | От выполнения работ отказались (письмо по электронной почте от 11.11.2022г.) |
| 2. | Срок выполнения работ | 90 календарных дней | 110 календарных дней | До 30.12.2022г. |  |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 1 год | 12 месяцев | 60 месяцев |  |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |  |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на: - строительство энергетических коммуникаций от водогрейной и паровой котельной согласно комплекта чертежей, до цехов потребителей, в т. ч.: - прокладка трубопроводов теплосети от точки врезки до точек подключения потребителей (на правом берегу р.Ай): ОПЭиС, ПКО, ГРП-1, локомотивное депо ТрЦ (Ø133х4,0 L=800м, Ø89х3,5 L=18м) с монтажом тепловой изоляции и запорной арматуры согласно части раздела 22-0516-ТС; - прокладка паропровода от паровой котельной (паропровод Ø219х7,0 L=363м), до точки подключения в ЭСПЦ-2, с монтажом тепловой изоляции, последующим подключением, а также оборудованием узлов отвода конденсата согласно раздела 22-0517-ТС; - прокладка газопровода природного газа от точки врезки в существующий газопровод давлением P=0,6 МПа до паровой и водогрейной котельных (газопровод Ø133х4,0 L= 150 м, Ø57х3,5 L= 13м, Ø76х3,5 L= 8 м) с последующим подключением согласно раздела 22-0516-ГСН; - прокладка трубопроводов подвода воды и отвода канализации с обустройством водопроводных и канализационных колодцев согласно разделам проекта 22-0516-НВК и 22-0517-НВК; - монтаж металлических опор из существующих материалов заказчика; - выполнение гидравлического испытания паропровода и трубопроводов тепловой сети с составлением актов и предъявлением Заказчику; - проведение всех необходимых согласований, экспертизу и регистрацию в РТН документации и их оплату выполняет подрядная организация. В оферте указать разделение затрат по монтажу (отдельно газопроводов, паропровода, участка теплосети, подвода воды и канализации, а также строительства фундаментов эстакады). - Материалы, оборудование, инструмент, машины и механизмы предоставляет Подрядчик. |  |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик обязан иметь опыт работы по монтажу трубопроводов не менее 5 лет; - подрядчик обязан иметь квалифицированный персонал, аттестованный согласно объёму выполняемых работ (протоколы по электробезопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и т.д.); - подрядчик обязан иметь сертификат производственной аттестации технологии сварки в соответствии с РД 03-615-03; - подрядчик обязан иметь протокол (удостоверение НАКС) аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия; - подрядчик обязан подготовить и согласовать с заказчиком проект производства (организации) работ; - подрядчик обязан подготовить и согласовать с заказчиком график выполнения работ в соответствии с проектом производства работ и сроками установленными настоящей информационной картой; - работы должны выполняться в соответствии с действующими НТД: ФНиП, СП, РД, ГОСТ, СО, СНиП и т.д.; - тип, марка оборудования, основных и вспомогательных материалов и изделий должны соответствовать спецификациям проекта; - подрядчик осуществляет поставку оборудования, материалов и комплектующих; - подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемого оборудования и материалов; - подрядчик обязан предоставить полный пакет документации для проведения экспертизы промышленной безопасности, а также предъявление Ростехнадзору РФ для сдачи объектов в эксплуатацию; Подрядчик обязан предоставить заказчику следующую исполнительную документацию: - исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам или внесённых в них по согласованию проектировщиком изменений, сделанных лицами, ответственными за производство СМР; - сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; - инструкции по эксплуатации оборудования; - акты пусконаладочных работ. Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние складских помещений. Подрядчик производит индивидуальные испытания и комплексное опробование систем, используя аттестованную измерительную аппаратуру. Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) с допуском к видам работ, проводимых на данных объектах. |  |  |  |