СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 86 «Замена регулятора тока двухстендовых печей ЭШП типа Р-951 № 20, 21».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО ИТЦ «АСУ-Проект» г. Челябинск ИНН 7450057360 | ООО «Промэлектроника» г. Юрга ИНН 4230023842 | ООО «Гидропневмоавтоматика» г. Челябинск ИНН 7450030760 | ООО «СКБ ЭЦМ-П» г. Екатеринбург ИНН 6658370386 | ООО «ЮУРМК» г. Златоуст ИНН 7404034520 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 21 380 000,00 руб. без НДС по состоянию на 19.11.2022г. Снижение на 9 844 200,00 руб. без НДС. Предоплата 30%, платеж 30% от стоимости предложения в течение 100 дней с момента предоплаты, платежи 3-6 7,5% в течение 10 дней с момента отгрузки каждого комплекта оборудования, но не позднее 20 календарных дней с момента направления извещения о готовности к отгрузке, платежи № 7-10 (окончательный расчет) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ по каждой печи. | 46 000 000,00 руб. без НДС НДС не предусмотрен Снижения не было. Предоплата 25 000,000,00 руб., второй платеж 15 000 000,00руб., окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ по каждой печи. | 36 750 000,00 руб. без НДС Снижения не было. Первый платеж 22 050 000,00 руб. с НДС до 15.01.2023г., платеж 17 850 000,00 руб. с НДС по факту готовности оборудования к отгрузке, 4 200 000,00 руб. с НДС после завершения ШМР и ПНР, но не позднее 20 месяцев с момента авансового платежа.. | 38 500 000,00 руб. без НДС Снижения не было. Предоплата 50%, второй платеж 34% в течение 10 дней с момента поставки и подписания акта приемки-сдачи оборудования, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов приемки выполненных работ отдельно за каждый комплект оборудования. | 20 600 000,00 руб. без НДС Снижение на 1 025 000,00 руб. без НДС. Предоплата 30%, окончательный расчет после подписания актов приемки выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | Комплект № 1-не более 38 рабочих недель с момента полной предоплаты, комплект № 2-не более 1 рабочей недели с момента полной предоплаты, комплект № 3- не более 2 рабочих недель с момента полной предоплаты, комплект № 4- не более 2 рабочих недель с момента полной предоплаты. При условии соблюдения заказчиком графика платежей. ШМР не более 10 дней по каждому из комплектов. ПНР не более 18 дней по каждому из комплектов. | Поставка оборудования по истечении 14 месяцев после получения предоплаты и поступления второй оплаты | Рабочий проект 250 календарных дней с момента авансового платежа, поставка оборудования 380 календарных дней с момента авансового платежа, отгрузка после получения 2-го платежа, ШМР и ПНР 25 календарных дней на каждый стенд. | Разработка рабочей документации и поставка оборудования 14 месяцев с момента предоплаты, начало ШМР и ПНР после второго платежа в течение 40 дней на один комплект оборудования с момента поставки и подписания акта приемки-сдачи оборудования. | 12 месяцев |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | На оборудование 12 месяцев с момента завершения работ, но не более 14 месяцев с момента передачи оборудования на склад ООО «ЗМЗ» и не более 15 месяцев с момента направления извещения о готовности к отгрузке. На выполненные работы 18 месяцев с момента завершения работ. | Данных нет | 12 месяцев с момента поставки оборудования. | 12 месяцев | 60 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на разработку рабочей документации, поставку оборудования, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ по замене автоматического регулятора тока двухстендовых печей ЭШП типа Р-951 № 20, 21 первого отделения ЭСПЦ № 3. Разрабатываемое программное обеспечение ПЛК, панели оператора, преобразователя предоставляются в открытом виде без паролей на электронном носителе. По окончании ПНР предоставить заказчику протокол наладки (включая параметры настройки преобразователей). В рабочей документации предусмотреть: - замену системы автоматического регулирования тока плавки в соответствии с техническими требованиями к электрооборудованию и системе автоматизированного управления печей ЭШП типа Р-951 № 20, 21 первого отделения ЭСПЦ № 3 (прилагаются) - замену пультов управления: ЦПУ и ПМУ - замену кабельно-проводниковой продукции (предоставить кабельный журнал) - рассмотреть возможность замены существующего электродвигателя каретки электрода постоянного тока на новый асинхронный без уменьшения качества управления процессом. В объеме поставляемого оборудования предусмотреть: - четыре комплекта оборудования системы автоматизированного управления электрическими режимами печи ЭШП (2 комплекта на печь) и включающие в себя - шкафы силовые (для размещения защитной, коммутационной и функциональной аппаратуры, преобразователя приводов) - центральные пульты управления - пульты местного управления (для местного управления перемещением каретки электрода) - допускается объединение силовых шкафов двух стендов в один в рамках одной печи - 4 электродвигателя привода перемещения каретки электрода (в случае замены электродвигателя постоянного ока на электродвигатель переменного тока) - комплект ЗИП (модуль ЦПУ ПЛК, модули ввода/вывода сигналов ПЛК, блоки питания, преобразователи сигналов) - сервер сбора данных, хранения отчетов и загрузки рецептов Проектная документация и поставляемое оборудование должны соответствовать: - техническим требованиям к электрооборудованию и системе автоматизированного управления печей ЭШП типа Р-951 № 20, 21 первого отделения ЭСПЦ № 3 - требованиям к технологическому процессу печи ЭШП Р-951 №20,21 ЭСПЦ №3 - техническим требованиям к проектированию, монтажу и вводу в эксплуатацию систем управления ООО «ЗМЗ» - состав проектной документации должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 (действующая редакция) - проектную документацию предварительно согласовать с заказчиком - документация должна предоставляться на русском языке в трех экземплярах на бумажном носителе и в трех экземплярах на электронных носителях в формате среды разработки и (или) pdf-формате с функцией поиска текста. |  |  |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения на право выполнения соответствующих работ - подрядчик должен иметь СРО на выполнение видов деятельности в рамках настоящей работы |  |  |  |  |