**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ООО «Златоустовский металлургический завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** |  |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. | ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Контактное лицо (по техническим вопросам) Лачихин Игорь Викторович – начальник ремонтной службы прокатного цеха № 3, телефон 8-351-900-62-14. Контактное лицо (по вопросам оформления документации) Скворцова Елена Владимировна-начальник сметно-договорного отдела, телефон (3513) 69-77-84, адрес электронной почты skvor@zmk.ru |
| 2. | Предмет договора с указанием объема выполняемых работ. | **Договор подряда на выполнение работ по ремонту душевой комнаты, гардеробной, парильного отделения и санитарного узла на 2-ом этаже «АБК» прокатного цеха № 3.****Состав работ:****1.Гардеробная.**- демонтаж деревянных оконных блоков с остеклением размером 1760 х1800 в количестве 10 шт.;- изготовление, поставка и монтаж окон ПВХ белых (стеклопакет двухкамерный, трехсекционный, средняя секция поворотно-откидная) в количестве 10 шт. размером 1760 х1800;- демонтаж деревянных оконных блоков с остеклением размером 1760 х1200 в количестве 2шт;- изготовление, поставка и монтаж окон ПВХ белых (стеклопакет двухкамерный, трехсекционный, средняя секция поворотно-откидная) в количестве 2 шт. размером 1760 х1200;- поставка и монтаж водоотливов 180 мм – 12 шт.;- поставка и монтаж подоконников 500 мм – 12 шт.;- поставка и монтаж откосов 370 мм для 12 оконных блоков;- поставка и монтаж нащельников 100 мм для 12 оконных блоков.– разделка межплитовых швов потолка, затирка, грунтование, штукатурка в кол-ве 440 м2; – демонтаж кафельного покрытия в гардеробной (стеновое) 160м2;– выравнивание стен штукатуркой, грунтование, покраска водоэмульсионной краской 450 м2;– демонтаж стальных дверей в кол-ве 2 шт.;– монтаж противопожарных дверей (ДГ 21-9) в комплекте с замком внутренним (врезным) и доводчиком в кол-ве 2шт.; (1520х2200мм.);– демонтаж раковины в кол-ве 1 шт.;– монтаж раковины (тюльпан) в комплекте 1 шт.;– монтаж смесителя на раковину в кол-ве 1 шт.; – устройство слива с раковины в канализацию 2 м.;– демонтаж трубных радиаторов отопления в кол-ве 12 шт.;– монтаж радиаторов алюминиевых из 10 секций в кол-ве 12 шт.;– демонтаж, изготовление, монтаж вентиляции короб 250х250мм. в кол-ве 25 м.– шлифование существующего каменного пола 440 м2;– демонтаж стояков отопления (метал.) Ду25мм. в кол-ве 62,4м;– монтаж стояков отопления (метал.) Ду25мм. в кол-ве 62,4м;– монтаж полипропиленовой трубы отопления Ду25мм в кол-ве 12 м;– демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду20 мм. в кол-ве 71м;– демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду89 мм. в кол-ве 28,5 м;– монтаж полипропиленовых труб ХВС и ГВС Ду89 мм. в кол-ве 28,5м;– демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду108 мм. в кол-ве 5,2 м;– монтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду108 мм. в кол-ве 5,2 м;– демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду133 мм. в кол-ве 5,2 м;– монтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду133 мм. в кол-ве 5,2 м;– демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду159 мм. в кол-ве 10,4м;– монтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду159 мм. в кол-ве 10,4 м;**–** демонтаж электропроводки - 170м;– монтаж электропроводки (кабель ВВГ2\*2,5мм) – 150м;– монтаж электропроводки (кабель ВВГ4\*4мм) – 20м;– монтаж кабельного канала 16\*16 (по 2м) – 10шт;– демонтаж светильников - 20 шт.;– монтаж светодиодных светильников ЛПО-01-2-36-012 кристалл - 20 шт.;– монтаж розеток (наружные)16А- 3 шт.;– монтаж выключателей (наружные) 11 шт.;– монтаж эл.коробки 200\*200мм- 4шт.;– монтаж автомата 25А- 6шт.;– монтаж трансформатора напряжения 220В на 36В (500Вт)- 1шт.;– окраска шкафа (5м2) - 316 шт.;**2.Санитарный узел.**– разделка межплитовых швов потолка, затирка, грунтование, штукатурка в кол-ве 7,8 м2; – выравнивание стен штукатуркой, грунтование, покраска водоэмульсионной краской 37,2м2;– демонтаж раковин в кол-ве 1 шт.;– монтаж раковин (тюльпан) в комплекте 1 шт.;– монтаж полипропиленовых труб ХВС и ГВС Ду20 мм. в кол-ве 54,4м;– монтаж смесителей на раковины в кол-ве 1 шт.; – устройство слива с раковин в канализацию 2 м.;– демонтаж унитаза в кол-ве 1 шт.;– монтаж унитаза с фурнитурой 1 шт.;– демонтаж кирпичной стенки в кол-ве 9,2 м2.;– устройство перегородки кирпичной 1,5м2.;–демонтаж кафельного покрытия (половое) 7,8 м2;– монтаж кафельной плитки на пол 330\*330\*8 мм. в кол-ве 7,8 м2;– монтаж дверей в сан. узел (1000х2200мм) – влагостойкие (закрытые с замком) в кол-ве 1 шт.; **–** демонтаж электропроводки - 20м;– монтаж электропроводки (кабель ВВГ2\*2,5мм) – 20м;– демонтаж светильников - 2 шт.;– монтаж светодиодных светильников ЛПО-01-2-36-012 кристалл - 2 шт.;– монтаж розеток (наружные)16А- 1 шт.;**3.Душевая комната.**– демонтаж дверей в помещение душевой в кол-ве 2 шт.;– устройство дверного проёма кирпичом 1,4 м2.;– монтаж двери в душевую комнату (900х2000 мм.- влагостойкая, закрытая) в кол-ве 1 шт.; – демонтаж кафельного покрытия в помещении душевой (стеновое) 75 м2;– демонтаж кафельного покрытия в помещении душевой (половое) 35 м2;– демонтаж стяжки в душевой 35 м2;– демонтаж кессона металлического на S=35 м2;– ремонт кессона с заменой основного металла S=35 м2;­– демонтаж существующих металлических перегородок (размер 1\*1,5м) кол-ве 12 шт;– монтаж существующих металлических перегородок кол-ве 12 шт;– демонтаж смесителей в помещении душевой 14 шт.;– монтаж смесителей в помещении душевой 16 шт.;– монтаж стяжки в помещении душевой в кол-ве 35 м2;– обработка стяжки обмазочной гидроизоляцией в 3 слоя в кол-ве 35 м2;– монтаж кафельной плитки в душевой на пол 330\*330\*8 мм. в кол-ве 35м2;– выравнивание стен и потолка штукатуркой влагостойкой 110 м2;– монтаж кафельной плитки в душевой на стены 200\*300\*7мм- (75м2)– демонтаж вентиляции короб 500х250мм. в кол-ве 7м.­– произвести расчёт приточно-вытяжной вентиляции на площади 35м2 (душевая) с закупом материалов подрядной организацией;– произвести монтаж приточно-вытяжной вентиляции на площади 35 м2;– демонтаж труб канализации (чугун.) Ду150 мм. в кол-ве 23,5м;– монтаж труб канализации (чугун.) Ду108 мм. в кол-ве 23,5м;– демонтаж труб канализации (чугун.) Ду50 мм. в кол-ве 2м;– монтаж труб канализации (чугун.) Ду50 мм. в кол-ве 2м;– демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду15 мм. в кол-ве 42м;– монтаж полипропиленовых труб ХВС и ГВС Ду20 мм. в кол-ве 60м;– демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду57 мм. в кол-ве 11 м;– монтаж полипропиленовых труб ХВС и ГВС Ду57 мм. в кол-ве 11м;**–** демонтаж электропроводки - 40м;– монтаж электропроводки (кабель ВВГ2\*2,5мм) – 40м;– демонтаж светильников - 6 шт.;– монтаж светильников НСП 41-200-001Р - 8 шт.;**4.Парильное отделение.**– демонтаж облицовки стен , потолка из вагонки и утеплителя в кол-ве 75м2.;– облицовка стен, потолка парной евровагонкой с утеплением минеральной ватой S=50 мм., фольгой в кол-ве 75м2.;– монтаж стяжки на пол в кол-ве 14 м2;– разделка межплитовых швов, затирка, грунтование, штукатурка в кол-ве 75 м2; – монтаж керамогранита на пол S=14 м2;– демонтаж двери в парную комнату (900х1800 мм.- влагостойкая, закрытая) -1шт.; – монтаж двери в парную комнату из жаропрочного стекла 900х1800 мм.- 1 шт;– монтаж освещения в помещении парной на S=14м2  светильники влагостойкие, высокотемпературные; – произвести расчёт приточно-вытяжной вентиляции на площади 14м2;– произвести монтаж приточно-вытяжной вентиляции на площади 14 м2;– монтаж электрокаменки 24 кВт в кол-ве 1 шт.;– прокладка силового кабеля 100 м.Исходные данные:- чертеж №1054818 План 2-го этажа АБК;**Закуп материалов производится подрядчиком с согласованием заказчика.****Материалы, машины, механизмы, инструмент подрядчика.****­Вывоз строительного мусора с территории предприятия осуществляется машиной подрядной организации.** |
| 3. | Место и сроки выполнения работ. | Промышленная площадка ООО «Златоустовский металлургический завод» Челябинская область, г. Златоуст, прокатный цех № 3.Срок выполнения работ июнь 2024г. |
| 4. | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Предоплата не более 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 5. | Срок, место и порядок предоставления документации претендентом. | Срок предоставления документации в соответствии с пунктом 6 информационной карты. Для участия в запросе предложений участник закупок должен подать в электронном виде или на электронную почту skvor@zmk.ru или в конверте комплект документов, включающий в себя заявку на участие в запросе предложений, анкету, а также документы согласно требованиям, указанным в пункте 20 информационной карты. |
| 6. | Даты и время начала и окончания приема предложений, дата обобщения предложений, даты подведения предварительных и окончательных итогов, дата составления протокола. | Время начала приема предложений-с 8.00 часов 10 апреля 2024г.Время окончания приема предложений-17.00 часов 22 апреля 2024г.Дата обобщения предложений-23 апреля 2024г.Дата подведения предварительных итогов-24 апреля 2024г.Дата подведения окончательных итогов-08 мая 2024г.Дата составления протокола-08 мая 2024г. |
| 7. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. | Место рассмотрения предложений участников закупки ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 08 мая 2024г. |
| 8. | Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика. | Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения;Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ;Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию: - исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам.-необходимые акты, протоколы замеров, испытаний;-подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. |
| 9. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. | Образец документации претендента размещен на сайте завода www.zmk.ru |
| 10. | Порядок формирования цены договора (цены лота). | Цена договора (цена лота) формируется с учетом НДС. В заявке на участие необходимо указать стоимость, сроки выполнения работ и условия оплаты. |
| 11. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | - стоимость выполнения работ- качество работ и квалификация участника закупок- срок выполнения работ- условия оплаты- гарантийный срок |
| 12. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | В соответствии с главой 5 Положения о закупках в ООО «Златоустовский металлургический завод» |
| 13.  | Процедура запроса предложений (приглашения делать предложения) не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение запроса предложений (приглашение делать предложения) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником закупки. |
| 14. | Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений (приглашения делать предложения) в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). |
| 15. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. | **Срок гарантии на выполненные работы не менее 60 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака** |
| 16. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками. | Российский рубль |
| 17. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки. | Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). Изменение и/или отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения), установленного информационной картой о проведении запроса предложений (приглашения делать предложения), не допускается. |
| 18. | Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. | В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного поставщика. |
| 19. | Участник закупок, подавая заявки на участие в запросе предложений, дает свое согласие, в случае признания его победителем, на заключение договора в редакции, предложенной Заказчиком, и не имеет права вносить изменения в текст данного договора. |
| 20. | Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. | Необходимо предоставить следующие документы- свидетельство о членстве в СРО- уставные документов (ИНН, ОГРН, устав) с приложением внесенных изменений- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца со дня размещения документации по закупкам- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки |